## Slide 1
Development of the Stage Plan – P1 Process Optimization Program
Product | Activity | Start | End | Hours | Costs | Responsible
P1_1 | Kritisko biznesa procesu saraksts | 01.06 | 03.06 | 16 | 800 | BA
P1_1 | Lomu un atbildību matrica | 02.06 | 05.06 | 12 | 600 | HR
P1_1 | As-Is procesu diagrammas | 04.06 | 08.06 | 20 | 1000 | PA
P1_1 | Sistēmu inventarizācija | 07.06 | 10.06 | 12 | 600 | IT
P1_1 | KPI analīzes atskaite | 10.06 | 14.06 | 20 | 1000 | DA
P1_2 | Procesu laiku analīze | 15.06 | 18.06 | 18 | 900 | PL
P1_2 | Manuālo darbību pārskats | 19.06 | 22.06 | 18 | 900 | OA
P1_2 | Dublēšanās matrica | 23.06 | 30.06 | 24 | 1200 | PL
P1_2 | Bottleneck ziņojums | 24.06 | 30.06 | 16 | 800 | PL
P1_3 | Automatizējamo procesu saraksts | 01.07 | 05.07 | 20 | 1200 | AL
P1_3 | Automatizācijas prioritātes | 06.07 | 10.07 | 24 | 1400 | AL
P1_3 | Tehnoloģiju izvērtējums | 11.07 | 15.07 | 24 | 1500 | IT
P1_3 | Ieviešanas roadmap | 16.07 | 20.07 | 32 | 2000 | PM
P1_4 | To-Be procesu modeļi | 21.07 | 28.07 | 30 | 1800 | PA
P1_4 | RACI matrica | 29.07 | 04.08 | 22 | 1200 | CL
P1_4 | Kontroles punktu katalogs | 05.08 | 10.08 | 20 | 1000 | Risk
P1_4 | Instrukciju pakotne | 11.08 | 15.08 | 20 | 1000 | Ops
P1_5 | Produktivitātes KPI | 16.08 | 18.08 | 16 | 800 | DA
P1_5 | Kvalitātes KPI | 19.08 | 22.08 | 16 | 800 | QL
P1_5 | Dashboard prototips | 23.08 | 30.08 | 32 | 2000 | BI
Product decoding: P1_1 – Esošo procesu kartēšana | P1_2 – Neefektīvo procesu identificēšana | P1_3 – Manuālo darbību samazināšanas plāns | P1_4 – Standartizētu procesu izstrāde | P1_5 – KPI un procesu efektivitātes metriku definēšana